ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района «Малосюгинская средняя общеобразовательная школа» |
| Наименование проекта | «АРТ - квартал» - территория возможностей (создание личностно-развивающей образовательной среды для творчества и самореализации обучающихся)» |
| Годы реализации проекта | 2021 – 2023 гг. |
| Тезисы  | «**АРТ**» – **А**ктивное **Р**азвитие **Т**алантовВ основу проекта положена идея создания личностно-развивающей образовательной среды, раскрытие личностного потенциала всех участников образовательных отношений через создание творческого пространства для самореализации и персонализации обучающихся.Создание личностно-развивающей образовательной среды рассматривается как условие достижения нового качества образования школы в целом, что предполагает реализацию изменений системного характера, возникновение новых системных свойств и качеств образовательной среды и школы. |
| Исполнители проекта, состав проектной команды ОО | Управленческая команда ОО:* Борщёва Оксана Юрьевна – директор
* Антипова Татьяна Петровна – заместитель директора по научно-методической работе
* Мурашова Надежда Васильевна - заместитель директора по воспитательной работе
* Стародумова Анна Сергеевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
 |
| Доминирующий тип образовательной среды в начале проекта | Результаты экспертизы школьной среды показали, что она имеет смешанный характер, где преобладают "карьерная"(31%) и догматическая (28 %) среды. |
| Состояние ключевых характеристик образовательной среды в начале проекта | Высокие показатели по характеристикам: устойчивость, безопасность.Низкий показатель: широта.Средние показатели: мобильность, обобщенность, интенсивность. |
| Ключевая проблема проекта | Ограниченность образовательной среды для развития творческих способностей обучающихся |
| Цели проекта: | **Цель 1:** создание уникального пространства «АРТ-квартал», территории возможностей для формирования личностно-развивающей творческой среды, способствующей развитию личностного потенциала обучающихся. **Цель 2:**  Конкретные новые возможности ЛРОС для * **Обучающихся:**

создать творческое пространство “АРТ-квартал” для самореализации, раскрытия творческих способностей и формирования компетенций “4К” и эмоционального интеллекта (ЭИ) * **Педагогов:**

повысить профессионализм в области социально-эмоционального и когнитивного развития детей и их психолого-педагогической поддержки через ППК, освоение УМК “Школа возможностей” и участие в профессиональных обучающихся сообществах (ПОС) * **Родителей и социума:**

вовлечь в создание творческого пространства “АРТ-квартал” через участие в проектных командах **Цель 3:** * разработать нормативно-правовую базу сопровождения и реализации проекта (приказы, локальные акты “Положение об организации и деятельности территории возможностей “АРТ-квартал” (создание личностно-развивающей образовательной среды для творчества и самореализации обучающихся)», внесение изменений в Положение об оплате труда, в Положение о методической работе, в Программу развития школы; Программа воспитания),
* разработать и внедрить дизайн-проект “АРТ-квартал” - территория возможностей” (создание личностно-развивающей образовательной среды для творчества и самореализации обучающихся)», приобрести оборудование
* внедрить УМК “Школа возможностей”
* заключить соглашения с социальными партнерами (РЦИиОКО, РЦДОД, ЦСДК, школами-участниками Программы по развитию личностного потенциала)
* разработать дорожную карту для управленческого сопровождения проекта

**Цель 4:** повысить оценку количественных параметров образовательной среды учителями, обучающимися, родителями и социумом.  |
| Ключевые способы решения проблемы | Изменения в организационно-технологическом компоненте среды:- разработка и внедрение Программы развития школы на 2021 – 2015 гг.- разработка и реализация Программы воспитания - разработка программ внеурочной деятельности по направлениям с использованием УМК «Школа возможностей» и технологии создания уроков 4К- расширение сферы дополнительного образования- создание ПОС в школеИзменения в социальном компоненте среды:- создание творческих групп педагогов для реализации подпроектов- составление Соглашения о взаимоотношениях с участниками образовательных отношений и с социальными партнерами- создание Открытой стеныИзменения в пространственно-предметном компоненте среды:- творческое пространственное решение «АРТ» - квартал – территория возможностей» (создание личностно-развивающей образовательной среды для творчества и самореализации обучающихся)» для создания ЛРОС через реализацию подпроектов по созданию: медиацентра, зоны релакса, театральной студии, творческих пространств (моделирование и конструирование из бумаги, театральная студия, пластилинографика, Хочу рисовать!»)Изменения в кадровом обеспечении:- создание управленческой команды- создание педагогической команды- назначение руководителей подпроектов- профессиональная подготовка педагогических кадров по развитию личностного потенциалаИзменения в управленческом сопровождении:- разработка нормативно-правовой базы  |
| Список значимых продуктов по итогам реализации проекта | 1. Нормативно-правовая база по сопровождению и реализации проекта
2. Соглашения с участниками образовательных отношений, социальными партнерами, спонсорами
3. Создание Открытой стены
4. Создание медиацентра, зоны релакса, театральной студии, творческих пространств (моделирование и конструирование из бумаги, театральная студия, пластилинографика, «Хочу рисовать!»)
5. Внедрение УМК «Школа возможностей» и технологии создания уроков 4К
6. Программы внеурочной деятельности по работе творческих зон, студий
7. Создание и деятельность профессиональных обучающихся сообществ педагогов
 |
| Сетевые и социальные партнеры, взаимодействие с партнерами | РЦИиОКО, ИМЦ, РЦДОД, ЦСДК, МБУ «Малосюгинская сельская библиотека», МБДОУ «Малосюгинский детский сад», образовательные организации - участники Программы по развитию личностного потенциала |
| Прямые ссылки на ресурсы с информацией о проекте создания ЛРОС  | Сайт школы: <https://ciur.ru/mzr/mzr_sma/default.aspx> Группа в социальной сети ВК: <https://vk.com/wall-114339800_1315> , <https://vk.com/club114339800?w=wall-114339800_1269>  |
| Образовательные события в рамках проекта | 1. Форсайт сессия с педагогами и обучающимися «АРТ» - квартал – территория возможностей», апрель, 2020 г.
2. Образовательное событие «Открытие территории возможностей «АРТ» - квартал», октябрь, 2022 г.
 |